|  |  |
| --- | --- |
| **RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE SUORE DEL BUON PASTORE DI CHIPATA-ZAMBIA****NOME DEL PROGETTO:** Sviluppo Rurale a Katete e Nyimba nella Diocesi di Chipata – Zambia**SCOPO**Allevamento di animali, trasformazione alimentare e agricoltura**RICHIEDENTE****SUORE DEL BUON PASTORE CASA GENERALIZIA DELLE SUORE DEL BUON PASTORE, P.O.BOX 510 647, CHIPATA, ZAMBIA** **COORDINATRICE DEL PROGETTO** **Sr. FLORENCE KAPINDA****EMAIL:** **gsscgen@gmail.com****; Tel.: +260 960 58 14 36; Fax +260 977 51 05 62****RESPONSABILE DEL PROGETTO****Sr. STELLA IREEN MWANZA RESPONSABILE DELLA CONGREGAZIONE****Breve descrizione del progetto**Noi Suore Buon Pastore siamo una Congregazione Pastorale e il nostro carisma è l'Annuncio del Vangelo attraverso la Cura Pastorale per dare la vita in pienezza (Rif. Gv 10:10). Il nostro approccio alla cura pastorale è olistico, basato sulla Fede/Sviluppo Spirituale e sullo Sviluppo Umano Totale al fine di migliorare la vita. Pertanto, siamo coinvolti nella pastorale parrocchiale, nello sviluppo della comunità e nel lavoro sociale, nell'educazione e nell'assistenza sanitaria.Questo progetto si concentra sullo sviluppo umano per promuovere l'auto-sostenibilità e alleviare la povertà. Ciò si realizza dando ai giovani, uomini e donne, competenze di vita come il design e la sartoria/cucito e le abilità agricole. Siamo anche coinvolti nella trasformazione alimentare utilizzando prodotti agricoli locali come la farina di mais, che è la principale coltura alimentare per gli zambiani; olio da cucina di girasole e salsicce di animali. Tuttavia, tutto questo viene fatto su scala molto piccola.Questo progetto avrà una durata di due anni e mezzo (2 anni e 6 mesi) e avrà un costo complessivo di **27.610,00 Euro di cui 5.110,00 Euro da contributi locali.****PROBLEMI RISCONTRATI**1. **Estrema povertà delle persone che serviamo nelle nostre missioni a causa dell'alto costo della vita**
2. **La mancanza di diversificazione in agricoltura porta a una cattiva alimentazione**
3. **Lunghe ore di riduzione del carico dell'energia idroelettrica dettate dai cambiamenti climatici**
4. **Condizioni sfavorevoli per la produzione agricola con limitazione della stessa.**
5. **Mancanza di un mercato favorevole per i piccoli agricoltori**

**OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO****Responsabilizzazione di 30 piccoli agricoltori e 10 comunità di Suore del Buon Pastore per migliorare la loro qualità di vita e sostenere 2 Scuole e 1 Dispensario gestite dalle Suore del Buon Pastore a Katete, Nyimba e Chipata, in Zambia per un periodo di 2 anni e mezzo.****OBIETTIVI SPECIFICI*** Responsabilizzare 15 piccoli agricoltori e 5 comunità di suore con bovini, maiali e polli in base alle loro capacità da settembre 2025 a marzo 2026 al fine di migliorare la loro nutrizione e il loro stato economico
* Creare un mercato favorevole per i 15 piccoli agricoltori e le 5 comunità delle suore da giugno 2026 a dicembre 2026
* Procurarsi apparecchiature di backup solari e installarle nei punti di mercato per la conservazione dei prodotti animali entro dicembre 2026
* Responsabilizzare 15 piccoli agricoltori e 5 comunità di sorelle con diverse aziende agricole per aumentare la produzione e promuovere la diversificazione da gennaio 2027 a dicembre 2027.
* Giugno 2025--- 31 marzo 2026: Allevamento

**RISULTATI ATTESI**Ci sono 30 piccoli agricoltori e 10 comunità di Suore del Buon Pastore che vogliamo sostenere dando loro animali o polli da allevare e allevare, in base alle loro esigenze e capacità. L'obiettivo è quello di aiutarli ad espandere le loro imprese al fine di aumentare la produzione. Poi acquisteremo da loro e trasformeremo i loro prodotti in prodotti finiti che saranno venduti a 20.000 persone nelle nostre due strutture (Chipata e Nyimba) dove il cibo è di solito una grande crisi a causa della loro posizione geografica. Chipata è circondata da montagne, mentre Nyimba è una tipica valle dove i modelli di pioggia sono generalmente scarsiIl ricavato sarà destinato al sostentamento delle nostre istituzioni (scuole e strutture sanitarie), al sostegno dei poveri del nostro territorio e della Congregazione.**NUMERO DI BENEFICIARI: 20.000 persone****SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO**Ognuno dei 30 piccoli agricoltori e delle 10 comunità di suore contribuirà con il 10% dei loro prodotti alla sostenibilità del progetto e la produzione crescerà ogni anno grazie all’incremento del capitale. Le istituzioni che beneficeranno dal progetto contribuiranno con servizi e supporto tecnico per massimizzare la produzione.La congregazione delle sorelle del Buon Pastore ha un gruppo di lavoro che monitora e valuta i nostri progetti regolarmente. Il gruppo di lavoro è composto da sorelle specializzate in gestione dei progetti, gestione finanziaria e lavora in collaborazione con il vertice della congregazione. Come partner tu sei libero di venire a trovarci per monitorare l’implementazione del progetto. Foto e video saranno allegati ai report per le verifiche. |  |



